## Resumen de Proyecto
PROYECTO APUESTAS COPA AMERICA CONTROL GENERAL DE ASIGNACION DE FUNCIONES
| Tema | Dirigido por | Encargados
| Dirección de Diseño | Leonardo Triana | -
| Dirección de MVC | Santiago Lozano | -
| Dirección de Base de datos y persistencia | Diego Monroy | -
| Dirección de Ensamble e Implementación de la aplicación | Rubiel Sánchez | -
| Dirección de Pruebas | Jorge Agudelo | -
| Dirección general, asesoría y revisión | Ing. Wilmer Fabian Triana | -
| Modelamiento y desarrollo de base de datos | Wilson Díaz | Santiago Lozano, Diego Monroy
| Diseño y visualización del aplicativo (estilos, css, colores, maquetación) | Leonardo Triana. | Idaly Rojas, Angie Moncada
| VC 1 y 2 | Rubiel Sánchez | Luis Miguel Morales, Jorge Agudelo
| M 1 y 2 | Santiago Lozano | Diego Monroy, Jhon Bravo
| VC 3, 4 y 6 | Johan López | Camilo Guaje, Jorge Zapata, Oscar Díaz
| M 3, 4 y 6 | Diego Monroy | Santiago Lozano, Jhon Bravo
| VC 7, 8 y 9 | Lizeth Socha | Diveana Ardila, Lizeth Socha, Elkin Vasquez, Juan Camilo Moreno
| M 7, 8 y 9 | Diego Diaz | Liliana Socha
TABLA |  | MODELO | VISTA | CONTROLADOR
1 | USER | Santiago Lozano | Rubiel Sánchez | Rubiel Sánchez
2 | EQUIPOS | Santiago Lozano | Rubiel Sánchez | Rubiel Sánchez
3 | PARTIDOS | Diego Monroy | Johan López | Johan López
4 | RESULTADOS | Diego Monroy | Johan López | Johan López
5 | ESTADIOS
6 | APUESTAS | Diego Monroy | Johan López | Johan López
7 | GRUPOS EQUIPOS | Diego Diaz | Lizeth Socha | Lizeth Socha
8 | ENTRENADORES | Diego Diaz | Lizeth Socha | Lizeth Socha
9 | CUIDADES | Diego Diaz | Lizeth Socha | Lizeth Socha

## Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | Dias |  | 1ra semana | [14 empty] | 2da semana | [18 empty] | 3ra Sem
|  |  | 2015-06-20 | 2015-06-22 |  |  |  | 2015-06-23 |  |  | 2015-06-24 |  |  | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  | 2015-06-27 | [5 empty] | 2015-06-29 |  |  | 2015-06-30 |  |  | 2015-07-01 |  |  | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  | 2015-07-04 | TOTAL HORAS
|  | TOTAL HORAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40
| 1 | USER
| 2 | EQUIPOS
| 3 | PARTIDOS
| 4 | RESULTADOS
| 5 | ESTADIOS
| 6 | APUESTAS
| 7 | GRUPOS EQUIPOS
| 8 | ENTRENADOR
| 9 | CUIDADES
Convenciones
MAQUETACION BDD |  |  | CONTROLADOR | [5 empty] | PRUEBAS
MODELO |  |  | DISEÑO | [5 empty] | ENVIOS AVANCES
VISTA |  |  | CONSOLIDACION MVC | [5 empty] | ENTREGA FINAL